|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением министерства образования и науки Самарской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Результат реализации  мероприятия | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| образовательная организация | территориальное управление министерства |
|  | Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) | 25.02.2021 | Информация на сайте о создании Центра | Информация на сайте о создании Центров на базе образовательных организаций округа | Используется логотип |
|  | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров | 25.02.2021 | Приказ, размещение на сайте | Приказ, размещение на сайте |  |
|  | Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров | 28.02.2021 | Приказ, размещение на сайте | Приказ, размещение на сайте | В соответствии с настоящим распоряжением министерства образования и науки Самарской области (далее – МОиНСО) |
|  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального | 28.02.2021 | Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ) | Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра | В соответствии с распоряжением  МОиНСО  от 18.02.21  № 168-р |
|  | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры | 28.02.2021 | Осуществляется совместно с ТУ,  органами местного самоуправления (далее – ОМС) | Осуществляется совместно с ОО, ОМС | Распоряжение  Минпросвещения России  от 12.01.21 № 6, Руководство Минпросвещения России [по проектированию и дизайну образовательного пространства](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=JHa5BQMPJZQoRzzfpeTwjOUd9bx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vYk44aTVzUkFIMjQ3U1l3cjg5b3U5M25YRWtZSnpKakRLZW5JSXVqQ0UrU2krcHA1RjJyUlA2MU5hdjRFOVJYVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsInRpdGxlIjoi0KLQvtGH0LrQsCDQoNC+0YHRgtCwX9C00LjQt9Cw0LnQvSAyMDIxLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzMzAxMDgzOTM1LCJ5dSI6Ijc3NTQ2NTcwMDE2MTA4OTc5MjgifQ==) Центров в 2021 году |
|  | Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров | 10.03.2021-20.03.2021 | Дизайн-проект Центра | Дизайн-проекты  Центров | Осуществляется совместно с ТУ, ОМС,  согласование по графику, составленному МОиНСО |
|  | Разработка и утверждение Положения о Центре | 01.03.2021 | Положение о Центре, размещение на сайте | Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайтах ОО | Распоряжения  Минпросвещения от 12.01.21 № 6,  МОиНСО  от 18.12.2020  № 1142/1-р |
|  | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | 25.02.2021-31.08.2021 | Приказ, размещение  на сайте | Контроль соответствия нормативным документам |  |
|  | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра | 28.02.2021-20.08.2021 | Размещение программ  на сайте | Контроль выполнения мероприятия |  |
|  | Обеспечение расчета показателей функционирования Центра  для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни | 10.03.2021 | Осуществляется совместно с ТУ | Формирование сводной информации и направление в МОиНСО | Распоряжение  Минпросвещения от 12.01.21 № 6 |
|  | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | 15.03.2021 | Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | Список педработников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации |  |
|  | Организация повышения квалификации педагогов Центров | По отдельному графику | Повышение квалификации.  Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации. | Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации | Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком Минпросвещения  России |
|  | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования. | 01.04.2021-20.08.2021 | Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС | Контроль проведения работ совместно с ОМС |  |
|  | Проведение мониторинга/  фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию | 15.08.2021-  23.08.2021 | Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО | Размещение фотографий сайте ТУ.  Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО. |  |
|  | Начало работы Центров.  Торжественное открытие.  Освещение открытия в средствах массовой информации. | 01.09.2021 | Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021.  Информационное освещение на сайте ОО. | Контроль готовности сценарного плана.  Приглашение почетных гостей  Информационное освещение в СМИ. |  |
|  | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров | 01.09.2021, далее с 29.09.2021 | Направление информации в ТУ | Направление информации в МОиНСО | Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии распоряжением  Минпросвещения России от 12.01.21 № 6, соответствие расчета п.10 настоящего Перечня мероприятий |
|  | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | в течение 2021 года | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО | Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО округа | В соответствии графиком мероприятий |